           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
[image: image1.jpg]


            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                          

CONSILIUL ORĂŞENESC SOROCA                                ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ   СОРОКА            

DECIZIE nr. 32/10
din 12.08.2010
Cu privire la actualizarea planului 

strategic de dezvoltare.

În temeiul art. 14 (2) p) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc DECIDE:


Articol unic.


Se aprobă planul actualizat de dezvoltare strategică a or. Soroca conform anexei.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI




MARCEL BUŞAN
SECRETARUL C/O





LARISA  DESPA

PLAN DE ACŢIUNI

MISIUNEA: „DEZVOLTAREA DURABILĂ PRIN UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR LOCALE ŞI A AVANTAJELOR AMPLASĂRII GEOGRAFICE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII UNUI ÎNALT NIVEL DE TRAI AL POPULAŢIEI”.

PROBLEME STRATEGICE: 

- DEZVOLTAREA ECONOMIEI LOCALE ŞI A INFRASTRUCTURII SERVICIILOR

- DEZVOLTAREA ŞI UTILIZAREA EFICIENTĂ A POTENŢIALULUI UMAN, CREAREA UNUI MECANISM VIABIL DE PROTECŢIE A POPULAŢIEI.

- RIDICAREA NIVELULUI DE RESPONSABILITATE A CETĂŢENILOR PRIN IMPLICAREA LOR ÎN ACTIVITĂŢI DE PROTECŢIE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI

Dezvoltarea economici locale şi a infrastructurii serviciilor

	Nr. dr.
	Direcţia strategică, obiective, acţiuni
	Perioada de implementare
	Cost (mii lei)
	Surse de finanţare
	Responsabil
	Parteneri

	1.
	Identificarea necesităţilor investiţionale în industrie şi relaţiilor ulterioare ale APL cu partenerii, patronii locali şi investitori străini
	
	
	
	
	

	1.1.
	Efectuarea studiului analitic a situaţiei existente la fiecare întreprindere prelucrătoare
	2010-2011
	2,0
	CCI
	Conducătorii întreprinderilor
	Statistica 

Secţia economie

Primăria Soroca

	1.2.
	Mese rotunde cu reprezentanţii APL, conducători întreprinderi şi investitori străini
	Semestrial
	20,0
	APL, CCI
	CCI
	APL, ONG, CCI

	1.3
	
	
	
	
	
	

	2.
	Promovarea şi protecţia producătorului autohton
	
	
	
	
	

	2.1.
	Oferirea instruirii şi consultanţei pentru obţinerea creditelor preferenţiale pentru producători
	2010-2015
	10.0
	CCI
	CCI
	ONG, Asociaţia „Pro business”

	2.2.
	Examinarea posibilităţilor de acordare a facilităţilor fiscale pentru producătorii începători şi certificării mărfurilor
	2010-2015
	-
	
	APL, Consiliul local
	ONG. Asociaţia „Pro business”, CCI

	3.
	Dezvoltarea infrastructurii serviciilor
	
	
	
	
	

	3.1.
	Stabilirea tarifelor reale pentru servicii: efectuarea calculelor, prezentarea lor la Consiliul local, examinarea la consiliul local
	La solicitarea ÎM
	
	
	ÎM „DAC”

ÎM „DGLC”
	Primăria, DGLC, consiliul local, populaţia

	3.2.
	Contorizarea la nivel de 80 % a consumatorilor de apă potabilă 
	2010-2011
	360,0
	Sursele consumatorilor
	ÎM „DAC”
	DAC, primăria, populaţia

	3.3.
	Reparaţia capitală a sistemului de apeduct şi canalizare cu extinderea lor
	2010-2015
	28800,0
	Proiect BERD
	ÎM „DAC”
	Consiliul raional, primăria, DAC

	3.4.
	Organizarea întrunirilor cu locatarii – crearea asociaţiilor de locatari – înregistrarea asociaţiilor
	2010-2015
	
	
	Primăria
	Locatarii

	3.5.
	Continuarea gazificării:

Grădiniţa nr. 17

Grădiniţa 13 şi Centrul ICAR

Şcoala sportivă

Sectorul particular
	2010

2010

2010-2011

2010-2015
	763,0

240,0

60,0

1300,0
	Buget local, persoane fizice, juridice
	Primăria, conducătorii instituţiilor, proprietarii locuinţelor
	Moldova-gaz, consiliul raional, primăria, locuitorii

	3.6. 
	Încheierea contractelor de evacuare a deşeurilor (studierea situaţiei la zi, lucrul de informare, încheierea contractelor) la nivel de 80 % la sectorul particular
	2010-2015
	-
	-
	ÎM „DGLC”
	DGLC, CMP şi secţia ecologică

	4.
	Buget public adecvat cerinţelor
	
	
	
	
	

	4.1.
	Revederea taxelor locale (examinarea anuală la şedinţa consiliului)
	2011-2015
	-
	-
	APL consiliul local
	Asociaţia persoanelor de afaceri

	4.2.
	Stabilirea normativelor reale pentru întreţinerea instituţiilor publice (calcularea necesarului, înaintarea calculelor la DGF)
	2011-2015

anual
	-
	-
	APL
	DGF Soroca

	4.3.
	Folosirea raţională a surselor bugetare (stabilirea limitelor la resursele energetice, elaborarea graficului pentru reparaţia capitală, instruirea conducătorilor de instituţii)
	Permanent 
	-
	-
	APL
	Conducătorii instituţiilor bugetare, ONG

	5.
	Valorificarea potenţialului turistic
	
	
	
	
	

	5.1.
	Reabilitarea faţadelor la clădirile vechi
	2001-2014
	30000,0
	Surse atrase şi locale
	APL
	Consiliul Europei

	5.2.
	Promovarea imaginii turistice a oraşului în exterior (editarea bucletelor şi broşurilor promoţionale, actualizarea web al oraşului)
	2010-2015
	50,0
	Buget local, sponsorizări 

Surse atrase
	Direcţia cultură, APL
	Agenţi economici, ONG, fonduri de investiţii

	5.3.
	Restaurarea cetăţii Soroca
	2010-2015
	27000,0
	Uniunea Europeană
	APL, DC
	Agenda locală 21

	6.
	Dezvoltarea căilor de acces
	
	
	
	
	

	6.1.
	Reparaţia capitală a drumurilor locale şi de acces spre oraş:

Str. Calea Bălţului, Oleinicov, Decebal;

Str. Independenţei, str. Alexandru cel Bun
	2010-2012

2011-2012
	11000,0

5000,0
	Bugetul de stat

Surse atrase
	APL

APL
	Guvernul RM

Agenda locală 21

	7.
	Minimizarea procesului de migraţiune
	
	
	
	
	

	7.1.
	Crearea locurilor de muncă
	Permanent
	
	
	Agenţii economici
	ONG. Agenţie de ocupare a forţei de muncă, incubator de busines

	7.2.
	Atragerea fondurilor pentru prevenirea procesului de migraţiune
	2010-2015
	50,0
	Donatori
	ONG
	APL, agenţie de ocupare a forţei de muncă

	7.3.
	Dezvoltarea meşteşugăritului popular
	2010-2015
	
	
	Direcţia cultură
	ONG, persoane fizice

	7.4.
	Recalificarea cadrelor
	2010-2015
	60,0
	Bugetul de stat, surse exterioare
	Agenţie de ocupare a forţei de muncă
	Ministerul educaţiei, agenţi economici


Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a potenţialului uman

	Nr. dr.
	Direcţia strategică, obiective, acţiuni
	Perioada de implementare
	Cost (lei)
	Surse de finanţare
	Responsabil
	Parteneri

	1.
	Reparaţia şi dotarea tehnico-materială a instituţiilor cultural-educaţionale
	
	
	
	
	

	1.1.
	Dotarea sălilor sportive din instituţiile bugetare
	2011-2015
	50,0
	Donatori APL niv. I şi II
	Conducătorii instituţiilor
	ONG

	1.2.
	Instruirea membrilor APP pentru a obţine fonduri extrabugetare
	2010-2015
	
	
	Centrul contact, ADDIE Soroca
	APL raional, DGÎT, ONG

	1.3.
	Mese rotunde cu implicarea APL, agenţilor economici, comunităţii pentru identificarea şi soluţionarea problemelor comunitare
	Anual
	5,0
	Donatori, APL
	APL
	ONG. Direcţiile şi secţiile raionale

	2.
	Promovarea modului sănătos de viaţă
	
	
	
	
	

	2.1.
	Activităţi de informare şi promovare a modului sănătos de viaţă
	2010-2015
	5,0
	Donatori
	CMF, CMP
	APL, ONG

	2.2.
	Restructurarea şi activizarea lucrului medicilor de familie în comunitate
	2010
	
	
	CMF
	APL, ONG

	2.3.
	Lansarea unei linii telefonice fierbinţi şi a Centrelor de tratament anonim
	2010-2015
	10,0
	Donatori
	Secţia asistenţă socială şi protecţia familiei
	APL, ONG

	2.4.
	Informarea continuă a populaţiei asupra urmărilor consumului de alcool, droguri, tutun
	2010-2015
	40,0
	Donatori
	Spitalul raional, CMF, CMP
	APL, ONG

	2.5.
	Activităţi de profilaxie a HIV/SIDA şi bolilor sexual-transmisibile
	2010-2015
	40,0
	Donatori
	Spitalul raional, CMF, CMP
	ONG, APL

	3.
	Reamenajarea zonelor de agrement din or. Soroca
	
	
	
	
	

	3.1.
	Amenajarea plajei de la Soroca Nouă
	2010-2012
	20,0
	APL, donatori
	APL, agenţi economici
	APL, ONG

	3.2.
	Crearea zonei de agrement în zona iazului de la Soroca Nouă
	2010-2011
	1500,0
	Fondul ecologic
	Ministerul ecologiei
	Secţia cultură CR, ONG. APL

	4.
	Elaborarea unui program orăşenesc de asistenţă socială a păturilor vulnerabile
	
	
	
	
	

	4.1.
	Actualizarea grupului ţintă
	Anual
	-
	-
	Asistenţa socială
	Casa teritorială

CMF

	4.2.
	Susţinerea cantinelor sociale
	2010-2018
	30 persoane 10,8 lunar
	Buget de stat, donatori
	Asistenţă socială
	ONG „Casa speranţei”, DGÎT, APL

	5.
	Îmbunătăţirea condiţiilor, dotarea cu tehnică specializată a Centrului de reabilitare a copiilor cu disabilităţi şi a copiilor din familii social-vulnerabile „ICAR”
	
	
	
	
	

	5.1.
	Acordarea surselor financiare din bugetul local şi atragerea fondurilor extrabugetare
	2010-2015
	3 mln.
	Buget local, donatori
	Directorul centrului
	Primăria, ONG

	5.2.
	Incluziunea şcolară a copiilor
	2010-2015
	
	
	DGÎT
	Directorul centrului, directorii de şcoli

	5.3.
	Integrarea socială a persoanelor cu disabilităţi
	2010-2015
	100 mii
	Buget local, surse atrase
	CMF, oficiul forţei de muncă, asistenţă socială
	Consiliul raional, primăria


Ridicarea nivelului de responsabilitate a cetăţenilor prin implicarea lor în activităţi de protecţie şi îmbunătăţirii calităţii mediului


	Nr. dr.
	Direcţia strategică, obiective, acţiuni
	Perioada de implementare
	Cost (lei)
	Surse de finanţare
	Responsabil
	Parteneri

	1.
	Sporirea spaţiilor verzi
	
	
	
	
	

	1.1.
	Identificarea terenurilor pentru spaţii verzi noi
	2010
	1,0
	Buget local, donatori
	APL
	ONG

	1.2.
	Completarea spaţiilor verzi existente în regiunea liceului „I. Creangă” şi parcurile de la intrare în urbă
	2011
	20,0
	Buget local, fondul ecologic
	APL
	ONG, populaţia

	2.
	Construcţia staţiei de epurare a apelor reziduale
	2011-2015
	96000,0
	Banca Mondială

Bugetul de stat
	DAC
	Guvernul RM, consiliul raional Banca Mondială

	3.
	Identificarea şi lichidarea gunoiştilor neautorizate, amenajarea zonei reverane de protecţie a rîuleţului Racovăţ
	2011
	100,0
	APL fondul ecologic surse atrase
	APL
	Sor TV, ONG,

DGLC, CMP

	4.
	Crearea reţelelor de prelucrare selectivă şi promovarea tehnologiilor de colectare a deşeurilor
	
	
	
	
	

	4.1.
	Inventarierea punctelor de stocare vremelnică a gunoiului
	2010
	
	
	DGLC
	APL

	4.2.
	Amenajarea unor puncte noi moderne de colectare a gunoiului dotate cu coşuri în număr suficient
	2010-2011
	300,0
	Bugetul de stat

DGLC
	DGLC
	APL

	4.3.
	Dotarea unui număr suficient de transport special
	2010-2011
	3700,0
	Agenţia de dezvoltarea regională 
	APL
	DGLC

	4.4
	Educaţia populaţiei privind gestionarea deşeurilor prin anunţuri la scări, articole în ziar
	Permanent

2010-2015
	10,0
	APL

Surse atrase
	APL
	Fondul ecologic

CMP, televiziunea şi ziarele locale

	5.
	Amenajarea poligonului pentru utilizarea deşeurilor
	2011
	20900,0
	Agenţia de dezvoltarea regională
	DGLC
	APL

	6.
	Reabilitarea sistemului de drenaj
	2012-2015
	352,0
	Bugetul de stat
	APL
	Guvernul RM

	7.
	Stoparea acţiunilor de distrugere a spaţiilor verzi
	
	
	
	
	

	7.1.
	Organizarea pazei spaţiilor verzi şi aplicarea legislaţiei în vigoare în acest domeniu
	2010-2015
	10,0
	Buget raional
	Poliţia
	APL

	7.2.
	Sensibilizarea populaţiei în scopul păstrării spaţiilor verzi existente
	Permanent
	5,0
	Fondul ecologic, donatori
	Direcţia ecologică
	APL, ONG. Mass-media locală

	8.
	Actualizarea planului urbanistic al oraşului
	2010-2011
	460,0
	Bugetul local
	APL
	Agenţi economici


Notă informativă 

la proiectul deciziei privind actualizarea planului strategic de dezvoltare 
a or. Soroca


Întru executarea p. 2 al deciziei Consiliului orăşenesc nr. 19/1 din 16.04.2009 au fost organizate 3 mese rotunde cu participarea comunităţii în scopul actualizării planului de dezvoltare a urbei.


Ca rezultat au fost întocmite procese-verbale care au stat la baza modificărilor introduse în plan (procesele verbale se anexează).


Potrivit propunerilor parvenite au fost excluse din plan punctele care s-au realizat deja şi introduse altele, care după părerea participanţilor la mesele rotunde organizate, sunt actuale.


De asemenea s-a ţinut cont şi de posibilităţile financiare ale primăriei.








Elena FOCŞA, viceprimar.

