REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН

CONSILIUL ORĂŞENESC SOROCA                                ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ   СОРОКА

# DECIZIE nr.________

## din “____” _____________ 2013

Cu privire la Planul de pregătire şi desfăşurare

a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor

din or. Soroca în anul 2014.

În temeiul art. 14 (3) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 6 (4), 15 a) al Legii cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 nr. 90 din 26 aprilie 2012, p. 12 al Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 21 decembrie 2012 cu privire la acţiunile de implementare a Legii cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014, deciziei Consiliului raional nr. 18/40 din 30 mai 2013 „Cu privire la Planul teritorial de pregătire şi desfăşurare a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014”, Consiliul orăşenesc DECIDE:

1. Se aprobă Planul de pregătire şi desfăşurare a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din or. Soroca în anul 2014.

2. Monitorizarea măsurilor incluse în Plan se pune în sarcina viceprimarilor Feodosie Bordian şi Mihail Grabciuc.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

SECRETARUL C/O					MARCEL BUŞAN

Elaborat:

Coordonat:

____________ E. Bodnarenco, primar

Avizat:

___________ M. Buşan, secretarul C/o

___________ V. Cojocaru, jurist

Planul de pregătire şi desfăşurare a recensămîntului populaţiei şi al locuitorilor din or. Soroca în anul 2014

| Nr. dr. | Denumirea acţiunilor | Termenul de executare | Executorii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asigurarea asistenţei în elaborarea listelor clădirilor rezidenţiale (de locuit) cu informaţiile din Registrul bunurilor imobile (din contul mijloacelor prevăzute pentru recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor. | Semestrul II 2013 | M. Grabciuc, E. Cojocari, Z. Captari |
| 2. | Verificarea existenţei plăcuţelor cu denumirea străzilor, cu numerele clădirilor şi instalarea celor ce lipsesc în oraş. | Pînă la 31 august 2013 | M. Grabciuc A. Branişti – ÎM „DGLC” |
| 3. | Asigurarea actualizării informaţiei din registrele de evidenţă a gospodăriilor casnice | La solicitare | V. Postolachi V. Ivanovici S. Postolachi R. Cemîrtan |
| 4. | Asigurarea sectorizării de recensămînt a teritoriului oraşului | Semestrul II 2013 | Gh. Tudos în comun cu ÎS „Cadastru” |
| 5. | Acordarea sprijinului în oferirea încăperilor de serviciu dotate cu legătură telefonică şi cu alt inventar necesar pentru activitatea personalului temporar angajat, păstrarea chestionarelor şi a altei documentaţii de recensămînt. | Februarie – martie 2014 | M. Grabciuc |
| 6. | Oferirea datelor şi informaţiilor din sursele administrative deţinute | La solicitare | M. Grabciuc F. Bordian |
| 7. | Acordarea sprijinului în selectarea personalului temporar pentru efectuarea recensămîntului din rîndul persoanelor cu domiciliul stabilit în oraş | La solicitare | I. Gumeni D. Oleinic N. Donici |
| 8. | Informarea populaţiei despre importanţa, scopul şi mersul lucrărilor de pregătire a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor, despre necesitatea participării active a populaţiei la recesămînt şi furnizării datelor prevăzute în chestionare. | Anii 2013-2014 | V. Caldare, D. Oleinic |
| 9. | Acordarea suportului Direcţiei pentru statistică la închirierea mijloacelor de transport ale organizaţiilor, întreprinderilor pentru necesităţile recensămîntului, conform solicitărilor acesteia. | Pînă la 01.09.2013 | F. Bordian M. Grabciuc |
| 10. | Acordarea Direcţiei pentru statistică ajutorului la recrutarea personalului temporar de recensămînt din rîndul personalului didactic, studenţilor instituţiilor de învăţămînt superior, şomerilor, etc., persoanelor cu domiciliul stabil pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective, ţinîndu-se cont de cerinţele Biroului Naţional de Statistică | Întreaga perioadă | F. Bordian, N. Donici, D. Oleinic |
| 11. | Asigurarea securităţii personalului de recensăîmînt, inclusiv patrularea intensivă a teritoriului pentru prevenirea infracţiunilor, organizarea serviciului în secţii de recensămînt, iar în caz de necesitate – însoţirea recenzorilor în gospodăriile populaţiei dificile (nefavorabile) pentru completarea documentaţiei. | Întreaga perioadă | F. Bordian I. Gumeni |

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la Planul de pregătire şi desfăşurare a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din or. Soroca în anul 2014”.

Proiectul de decizie „Cu privire la Planul de pregătire şi desfăşurare a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din or. Soroca în anul 2014” a fost elaborat în temeiul Legii cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din RM în anul 2014 şi Hotărîrii Guvernului RM cu privire la acţiunile de implementare a Legii cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din RM, în baza deciziei Consiliului raional Soroca nr. 18/40 din 30 mai 2013 „Cu privire la Planul teritorial de pregătire şi desfăşurare a recensămîntului populaţiei şi locuinţelor din or. Soroca în anul 2014”. În Plan sunt incluse acţiuni, extrase din planul teritorial, ce ţin de atribuţiile şi obligaţiunile administraţiei locale. Măsurile sunt trasate pentru perioada de pregătire şi desfăşurare a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din or. Soroca în perioada 2013-2014.